## Hoja1
Nº | Etapa | Iteración | Duración | Duración Acumulada | Fecha de inicio del Sprint (iteración) | Fecha de fin del Sprint (iteración) | Plazo de presentación de entregable | Fecha máxima de presentación del entregable
0 | Pre-Operativa | Ninguna | 15 | 15 | mar. 18/03/2025 | mar. 01/04/2025
1 | Etapa Operativa | Iteración F3.01 | 30 | 45 | mié. 02/04/2025 | jue. 01/05/2025 | 5 | 2025-05-06
2 | Etapa Operativa | Iteración F3.02 | 30 | 75 | vie. 02/05/2025 | sáb. 31/05/2025 | 5 | 2025-06-05
3 | Etapa Operativa | Iteración F3.03 | 30 | 105 | dom. 01/06/2025 | lun. 30/06/2025 | 5 | 2025-07-05
4 | Etapa Operativa | Iteración F3.04 | 30 | 135 | mar. 01/07/2025 | mié. 30/07/2025 | 5 | 2025-08-04
5 | Etapa Operativa | Iteración F3.05 | 30 | 165 | jue. 31/07/2025 | vie. 29/08/2025 | 5 | 2025-09-03
6 | Etapa Operativa | Iteración F3.06 | 30 | 195 | sáb. 30/08/2025 | dom. 28/09/2025 | 5 | 2025-10-03
7 | Etapa Operativa | Iteración F3.07 | 30 | 225 | lun. 29/09/2025 | mar. 28/10/2025 | 5 | 2025-11-02
8 | Etapa Operativa | Iteración F3.08 | 30 | 255 | mié. 29/10/2025 | jue. 27/11/2025 | 5 | 2025-12-02
9 | Etapa Operativa | Iteración F3.09 | 30 | 285 | vie. 28/11/2025 | sáb. 27/12/2025 | 5 | 2026-01-01
10 | Etapa Operativa | Iteración F3.10 | 30 | 315 | dom. 28/12/2025 | lun. 26/01/2026 | 5 | 2026-01-31
11 | Etapa Operativa | Iteración F3.11 | 30 | 345 | mar. 27/01/2026 | mié. 25/02/2026 | 5 | 2026-03-02
12 | Etapa Operativa | Iteración F3.12 | 30 | 375 | jue. 26/02/2026 | vie. 27/03/2026 | 5 | 2026-04-01
13 | Etapa Operativa | Iteración F3.13 | 30 | 405 | sáb. 28/03/2026 | dom. 26/04/2026 | 5 | 2026-05-01
14 | Etapa Operativa | Iteración F3.14 | 30 | 435 | lun. 27/04/2026 | mar. 26/05/2026 | 5 | 2026-05-31
15 | Etapa Operativa | Iteración F3.15 | 30 | 465 | mié. 27/05/2026 | jue. 25/06/2026 | 5 | 2026-06-30
16 | Etapa Operativa | Iteración F3.16 | 30 | 495 | vie. 26/06/2026 | sáb. 25/07/2026 | 5 | 2026-07-30
17 | Etapa Operativa | Iteración F3.17 | 30 | 525 | dom. 26/07/2026 | lun. 24/08/2026 | 5 | 2026-08-29
18 | Etapa Operativa | Iteración F3.18 | 30 | 555 | mar. 25/08/2026 | mié. 23/09/2026 | 5 | 2026-09-28
19 | Etapa Operativa | Iteración F3.19 | 30 | 585 | mar. 29/09/2026 | mié. 28/10/2026 | 5 | 2026-11-02
20 | Etapa Operativa | Iteración F3.20 | 30 | 615 | jue. 29/10/2026 | vie. 27/11/2026 | 5 | 2026-12-02
21 | Etapa Operativa | Iteración F3.21 | 30 | 645 | sáb. 28/11/2026 | dom. 27/12/2026 | 5 | 2027-01-01
22 | Etapa Operativa | Iteración F3.22 | 30 | 675 | lun. 28/12/2026 | mar. 26/01/2027 | 5 | 2027-01-31
23 | Etapa Operativa | Iteración F3.23 | 30 | 705 | mié. 27/01/2027 | jue. 25/02/2027 | 5 | 2027-03-02